## Sheet1
project | audit_level | audit_category | lead_for_audit | findingno | process | preventivedate | site | station_number | issue | risk_determination | risk_level | rootcause | rejectcount | department | pic | pic_supervisor | issue_date | personincharge | improve_status | ipqa_status | audittype | product_process_characteristics | audit_items | non_conformance | qe_approval | wcm_approval | qa_manager | containmentaction | correctiveaction | targetdate | preventiveaction | papic | rejectcause | mistakeproofing | remark
专案 Project* | Audit Level 审核级别* | Audit Category 审核类别* | Lead for audit 审核Lead* | FindingNo 问题单号* | 制程 | 日期 | 位置 | 站别 | 异常分类 | 风险判定 | 风险等级* | 问题描述 | 发生次数 | 责任单位* | DRI | Function WCM* | 发生时间 | 确认人 | 改善状况 | 状态* | Audit Type 稽核类型 | 特性 | 稽核项 | 不一致 | QE核准人 | WCM核准人 | QA经理 | 防呆举措 | 纠正举措 | 目标日期 | 预防举措 |  | 拒绝原因 | 防错 | 备注
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909001 |  | WK40 | C8-1F |  | 体检 |  | Minor | 张某某危害岗位作业未进行体检 | 1 | 成型 |  | 钟久长 | 2021-09-25 |  | 进行 |  | 职业卫生
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909002 |  | WK40 | C8-1F |  | 检测 |  | Minor | 现场未张贴职业危害检测报告 | 1 | 成型 |  | 钟久长 | 2021-09-25 |  | 进行 |  | 职业卫生
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909003 |  | WK40 | C8-1F |  | 药箱管理 |  | Minor | 药箱未张贴责任人 | 1 | CNC |  | 张利杰 | 2021-09-25 |  | 进行 |  | 职业卫生
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909004 |  | WK40 | C8-1F |  | 药箱管理 |  | Minor | 药箱内药品过期（云南白药） | 1 | CNC |  | 张利杰 | 2021-09-25 |  | 进行 |  | 职业卫生
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909005 |  | WK40 | C8-1F |  | 药箱管理 |  | Minor | 药箱未按标准化执行 | 1 | CNC |  | 张利杰 | 2021-09-25 |  | 进行 |  | 职业卫生
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909006 |  | WK40 | 其他 |  | 废水 |  | Minor | B3外围东侧上方管道漏水 | 1 | MCA |  | 汤振弘 | 2021-09-25 |  | 进行 |  | 环境
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909007 |  | WK40 | 其他 |  | 废弃物 |  | Minor | A3中转站无盖板 | 1 | MCA |  | 汤振弘 | 2021-09-25 |  | 进行 |  | 环境
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909008 |  | WK40 | 其他 |  | 废弃物 |  | Minor | 废弃物未张贴标识 | 1 | MCA |  | 汤振弘 | 2021-09-25 |  | 进行 |  | 环境
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909009 |  | WK40 | C6-2F |  | 机械防护 |  | Major | BG1#Band上料处防护不足，人员可接触到内部移动部件 | 1 | 生技 |  | 花洪春 | 2021-09-25 |  | 进行 |  | 安全
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909010 |  | WK40 | C6-2F |  | 机械防护 |  | Major | RCAM1#治具保养处防护挡板松动 | 1 | 生技 |  | 花洪春 | 2021-09-25 |  | 进行 |  | 安全
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909011 |  | WK40 | C6-2F |  | 机械防护 |  | Major | CG1右侧安全门打开内部运动部件未停止运行 | 1 | 生技 |  | 花洪春 | 2021-09-25 |  | 延期 |  | 安全
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909012 |  | WK40 | C6-2F |  | 机械防护 |  | Major | 1#自动扫码机急停按钮存在外罩，紧急情况下不便使用 | 1 | 生技 |  | 花洪春 | 2021-09-25 |  | 延期 |  | 安全
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909013 |  | WK40 | C6-2F |  | 机械防护 |  | Major | 气密机台人员操作口挡板缺失，可接触到内部运动部件 | 1 | Assembly |  | 刘金 | 2021-09-25 |  | 延期 |  | 安全
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909014 |  | WK40 | C6-2F |  | 机械防护 |  | Major | 气密机三色灯异常 | 1 | Assembly |  | 刘金 | 2021-09-25 |  | 延期完成 |  | 安全
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909015 |  | WK40 | C6-2F |  | PPE |  | Major | BG1#升降机处人员未穿戴安全鞋 | 1 | Assembly |  | 刘金 | 2021-09-25 |  | 延期完成 |  | 安全
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909016 |  | WK40 | C6-2F |  | PPE |  | Major | 防护面罩裸露在外，易造成二次污染 | 1 | Assembly |  | 刘金 | 2021-09-25 |  | 延期完成 |  | 安全
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909017 |  | WK40 | C6-2F |  | 化学品管理 |  | Major | 酒精瓶未张贴标识 | 1 | Assembly |  | 刘金 | 2021-09-25 |  | 延期完成 |  | 安全
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909018 |  | WK40 | C6-2F |  | 化学品管理 |  | Major | 防爆柜未接地，未张贴检测合格标签 | 1 | Assembly |  | 刘金 | 2021-09-25 |  | 延期完成 |  | 安全
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909019 |  | WK40 | C6-2F |  | 应急设施设备 |  | Major | 物料仓灭火器被阻挡 | 1 | Assembly |  | 刘金 | 2021-09-25 |  | 延期完成 |  | 安全
BJS | Internal | EHS audit | EHS | EHS20210909020 |  | WK40 | C6-2F |  | 应急设施设备 |  | Major | 逃生门被杂物阻挡 | 1 | Assembly |  | 刘金 | 2021-09-25 |  | 延期完成 |  | 安全

## 出勤表 (hidden)
单位 | 2021-09-15
DDS | V
EHS | V
MFG | V
QS
FOF
1.download updata
2.数据源Link到系统
3 |  | S

## 实现自动发报告功能 (hidden)
自动发送报告功能模板展示
PIC Department 责任部门 | PIC WCM/FM | Audit Category 稽核类别 | Findings Level 问题等级 | Audit Level 审核级别 | Open Qty/rate 未关闭数/率 | Closed Qty/rate 关闭数/率 | Repeat Qty/rate 重复数/率 | Lead for audit 稽核组员
生产 | Jin Liu | IPQA audit | Major | Internal |  |  |  | IPQA
`

## Report1 (hidden)
从大到小
Audit Level
Internal
Customer
WCM/FM
Jin Liu
Fang Xu
Location
B9-2F
外围东南角
A3-1F
Audit Category
Findings Level
外围西北角
Major
Minor
Obev
PIC Department
生产
生技
QE
Audit Requestor
WCM/FM
Location
Findings Level
年统计
季度统计
JGP Wuxi Metal Audit Findings Summary
Lead for audit
IPQA
DDS
EHS
IPQA Audit
DDS
Self-audit
ISO9001内审

## e-Audit Schedule Plan Chart (hidden)
在此工作表中创建项目日程安排。 在单元格 B1 中输入此项目的标题。 有关如何使用此工作表（包括屏幕阅读器的说明）以及此工作簿作者的信息包含在“关于”工作表中。 继续向下浏览 A 列，获取进一步指示。 |  | 项目名称: e-Audit 稽核系统 |  |  |  |  | Overall Deployment Status 整体部署状态 |  | 0%
在单元格 B2 中输入公司名称。 |  | Project Leader:Shuxiu Zhou
在单元格 B3 中输入项目主管的姓名。在单元格 E3 中输入项目开始日期。项目开始：标签位于单元格 C3 中。 |  |  |  | Now is | 2021-10-21
单元格 E4 中的显示周数表示单元格 I4 中项目日程安排内显示的起始周数。项目开始日期视为第 1 周。要更改显示周数，只需单元格 E4 中输入新的周数。 从单元格 E4 的显示周数开始，每周的开始日期从单元格 I4 开始并且说自动计算得出的。在该视图中，从单元格 I4 到单元格 BF4 共有 8 周的时间。 请勿修改这些单元格。 显示周数：标签位于单元格 C4 中。 |  |  | 显示周数： |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06 | [6 empty] | 2021-12-13 | [6 empty] | 2021-12-20 | [6 empty] | 2021-12-27 | [6 empty] | 2022-01-03 | [6 empty] | 2022-01-10 | [6 empty] | 2022-01-17 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14
单元格 I5 到 BL5 包含每个日期单元格上方单元格块中表示的星期的日期数字并且是自动计算得出的。 请勿修改这些单元格。 今天的日期带有红色（十六进制 #AD3815）轮廓（从第 5 行中显示今天日期的列及至项目日程安排结尾的该列）。 | time axis 2021-10-18 to 2022-02-20
此行包含其后面的项目日程安排的标题。 从 B6 浏览到 BL6 以获取内容。该标题上方日期一周中每一天的首字母，从单元格 I6 开始，直到单元格 BL6。 所有项目日程表图表都是根据输入的开始和结束日期使用条件格式自动生成的。 从单元格 I7 开始的列 I 之后，请勿修改列内单元格中的内容。 | # | 任务 | 责任人 | 当前进度 | 开始日期 | 结束日期 | 工期 | 状态 | 备注 | time axis 2021-10-18 to 2022-02-20
单元格 B8 包含第 1 阶段示例标题。 在单元格 B8 中输入新标题。 如果适用于你的项目，请在单元格 C8 中输入名称以指定阶段。 如果适用于你的项目，请在单元格 D8 中输入整个阶段的进度。 如果适用于你的项目，请在单元格 E8 和 F8 中输入整个阶段的开始和结束日期。 甘特图将根据输入的进度自动填充适当的日期和着色。 要仅从任务中删除阶段和工作，只需删除此行即可。 | 1 | 阶段 1 ：Summarize company all audit in system to have overall performance status | 姓名 | 42.86% | 2021-08-29 | 2021-10-22 | 55 | On Track | 进行中的项目
单元格 B9 包含示例任务“任务 1”。 在单元格 B9 中输入新的任务名称。 在单元格 C9 中输入任务负责人。 在单元格 D9 中输入任务进度。进度条出现在单元格中，并根据单元格中的数字进行着色。例如，50% 的进度将着色一半的单元格。 在单元格 E9 中输入任务开始日期。 在单元格 F9 中输入任务结束日期。 从单元格 I9 到 BL9 的块中显示输入日期的已着色状态栏。 | 1.1 | 区分稽核领域中已导入系统和未导入系统的作业模式 | 周蜀秀 | 100% | 2021-08-29 | 2021-09-02 | 4 | Closed | 进行中的项目
第 10 行到第 13 行重复第 9 行的模式。 请对此工作表中的所有任务行重复单元格 A9 中的指令。覆盖任何示例数据。 另一个阶段的示例从单元格 A14 开始。 继续在单元格 A10 到 A13 中输入任务或转到单元格 A14 了解详细信息。 | 1.2 | Wuxi Meta所有稽核领域数据源模板设计 | 周蜀秀 | 100% | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 4 | Closed | 进行中的项目
| 1.3 | 后台大数据库的图表信息设计 | 周蜀秀 | 100% | 2021-09-07 | 2021-09-11 | 5 | Closed | 进行中的项目
| 1.4 | 召集各家稽核窗口展开说明会 | 周蜀秀 | 0% | 2021-09-11 | 2021-09-14 | 3 | No Started | 进行中的项目
| 1.5 | 提交FOF团队建立报表后台自动生成数据库 | 张聪/韦清元 | 0% | 2021-09-14 | 2021-10-14 | 31 | No Started | 进行中的项目
| 1.6 | 用户验证测试 | 稽核窗口 | 0% | 2021-10-14 | 2021-10-18 | 4 | No Started | 进行中的项目
| 1.7 | 正式上线使用 | 张聪/韦清元 | 0% | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4 | No Started | 进行中的项目
右侧的单元格包含第 2 阶段示例标题。 可随时在 B 列中创建新阶段。此项目日程安排不需要阶段。要删除阶段，只需删除该行即可。 要在此行中创建新的阶段块，请在右侧的单元格中输入新的标题。 要继续向上述阶段添加任务，请在此行上方输入一个新行，并按照单元格 A9 的指令填写任务数据。 根据单元格 A8 的指令更新右侧单元格中的阶段详细信息。 继续向下浏览 A 列单元格，了解更多信息。 如果尚未在此工作表中添加任何新行，将在单元格 B20 和 B26 中找到已创建的 2 个其他示例阶段块。否则，请浏览 A 列单元格以查找其他块。 在需要时重复单元格 A8 和 A9 的说明进行操作。 | 2 | 阶段 2 ：Set up Gemba Walk e-Audit System |  | 20% | 2021-10-19 | 2021-11-13 | 26
| 2.1 | 业务需求单的提供及后台参数的配置 |  | 100% | 2021-10-19 | 2021-10-24 | 5
| 2.2 |  |  | 0% | 2021-10-24 | 2021-10-29 | 5
| 2.3 |  |  | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 5
| 2.4 |  |  | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-08 | 5
| 2.5 |  |  | 0% | 2021-11-08 | 2021-11-13 | 5
示例阶段标题块 | 3 | 阶段 2 ：Set up DDS e-Audit System |  | 20% | 2021-11-13 | 2021-12-13 | 31
| 3.1 | 业务需求单的提供及后台参数的配置 |  | 100% | 2021-11-13 | 2021-11-19 | 6
| 3.2 |  |  | 0% | 2021-11-19 | 2021-11-25 | 6
| 3.3 |  |  | 0% | 2021-11-25 | 2021-12-01 | 6
| 3.4 |  |  | 0% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 6
| 3.5 |  |  | 0% | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 6
示例阶段标题块 | 4 | 阶段 4：Set up MFG e-Audit System |  | 20% | 2021-12-13 | 2021-12-23 | 11
| 4.1 | 业务需求单的提供及后台参数的配置 |  | 100% | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2
| 4.2 |  |  | 0% | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 2
| 4.3 |  |  | 0% | 2021-12-17 | 2021-12-19 | 2
| 4.4 |  |  | 0% | 2021-12-19 | 2021-12-21 | 2
| 4.5 |  |  | 0% | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2
这是一个空行
此行标记项目日程安排的结尾。请勿在此行中输入任何内容。 在此行上方插入新行，以继续构建项目日程安排。 |  | 在此行上方插入新行