## DDS
project | audit_level | audit_category | lead_for_audit | findingno | process | preventivedate | site | station_number | issue | risk_determination | risk_level | rootcause | rejectcount | department | pic | pic_supervisor | issue_date | personincharge | improve_status | ipqa_status
专案 Project* | Audit Level 审核级别* | Audit Category 审核类别* | Lead for audit 审核Lead* | FindingNo 问题单号* | 制程 | 日期 | 位置 | 站别 | 异常分类 | 风险判定 | 风险等级* | 问题描述 | 发生次数 | 责任单位* | DRI | Function WCM* | 发生时间 | 确认人 | 改善状况 | 状态*
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927001 | CNC | 9/27D | B6-1F | CNC5 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | 毛刺4工站说明书《85-ME40-MTL-ABC-ZC-00171》定义保护套需完全包裹产品，实际CNC5夹生技人员在返修5夹产品毛刺时，未使用防护套，且硅胶垫残上方残留钢屑 | 1 | 生技 | 丁正春 | 时 长 流 | 10:30 | 王伟平 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927002 | CNC | 9/27N | B6-1F | CNC7 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC7工站说明书《85-MN40-ZC-00400-A》定义将待加工产品使用风枪清洁干净，实际M15#，M16#机人员放置待加工产品时，未吹拭待加工产品 | 1 | 生产 | 梁阳阳 | 时 长 流 | 0:01 | 张广义 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927003 | CNC | 9/27D | B4-1F | Grinding | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | Grinding工作站说明书《85-MN40-ZC-00401-A》定义把清洁干净的防护套垂直放置在底座治具上，实际G05#机台人员从治具底座上拿取产品时，未使用防护套 | 1 | 生产 | 张东旭 | 刘 喆 | 9:30 | 方载科 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927004 | CNC | 9/27D | B4-1F | Grinding | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | Grinding工作站说明书《85-MN40-ZC-00401-A》第6项定义将清洁干净的防护套放在治具上，实际M01#机台生技人员往机台放置待加工产品时，未使用防护套 | 1 | 生技 | 钱门高 | 刘 喆 | 9:45 | 沈书洋 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927005 | CNC | 9/27N | B4-1F | CNC4-1 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC4-1工站说明《85-MN40-ZC-00396-A》定义往治具内放产品时需使用保护套，实际H32#机人员拿取产品时未使用保护套 | 1 | 生产 | 祝怡成 | 刘 喆 | 22:35 | 武靖前 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927006 | CNC | 9/27N | B4-1F | CNC4-1 | 防护类 | 潜在风险 | Critical | 正在使用的机台H03,H38，H40，H45,I20，I28#机无治具底座防护垫 | 1 | 生产 | 祝怡成 | 刘 喆 | 22:55 | 陈永可 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927007 | CNC | 9/27N | B4-1F | Grinding | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | Grinding工作站说明书《85-MN40-ZC-00401-A》定义把清洁干净的防护套垂直放置在底座治具上，实际K区人员取产品一直未使用保护套 | 1 | 生产 | 祝怡成 | 刘 喆 | 23:10 | 陈方 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927008 | CNC | 9/27N | B4-1F | Grinding | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | Grinding工作站说明书《85-MN40-ZC-00402-A》第8项定义将产品放置托盘内，不可放反，实际M13#机旁物料桌上放置的产品箭头与托盘箭头相反 | 1 | 生产 | 祝怡成 | 刘 喆 | 23:22 | 陈方 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927009 | CNC | 9/27D | B8-1F | 手动修毛刺4 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | 毛刺4工站说明《85-ME40-MTL-ABC-ZC-00171》定义产品轻拿轻放，注意三伤，实际2线人员从托盘内拿起产品时未一次性拿起，导致产品磕碰到定位柱，产品掉落至托盘内 | 1 | 生产 | 杨甲振 | 徐 勤 柱 | 11:00 | 袁艳琴 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927010 | CNC | 9/27D | B8-1F | CNC4-1 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC4-1工站说明《85-MN40-ZC-00396-A》定义往治具内放产品时需使用保护套，实际L09#人员从治具内拿取产品时未使用保护套 | 1 | 生产 | 徐曼 | 徐 勤 柱 | 14:00 | 崔立新 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927011 | CNC | 9/27D | B8-1F | CNC4-0 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | 4-0工站说明《85-MN40-ZC-00395-A》定义产品轻拿轻放，实际人员一只手拿取5PCS产品 | 1 | 生产 | 陈光光 | 徐 勤 柱 | 16:25 | 王宏兵 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927012 | CNC | 9/27N | B8-1F | CNC4-1 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | 4-1工站说明《85-MN40-ZC-00346-A》第8项定义将加工完成的产品按照由远到近顺序放置托盘内，托盘放置不可悬空，托盘不可超出放置区域面，谨防滑落，实际N10#，N24#机放置的产品箭头与托盘箭头相反，且产品悬放 | 1 | 生产 | 唐秀志 | 徐 勤 柱 | 3:40 | 黄鹏 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927013 | CNC | 9/27N | B8-1F | CNC4-1 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC4-1工站说明《85-MN40-ZC-00396-A》定义往治具内放产品时需使用保护套，实际N10#人员取已加工产品及放待加工产品均未使用保护套 | 1 | 生产 | 唐秀志 | 徐 勤 柱 | 3:45 | 黄鹏 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927014 | CNC | 9/27N | B8-1F | CNC4-1 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC4-1工站说明《85-MN40-ZC-00346-A》第1项定义拿起防护胶套用气枪吹洁干净，把清洁干净的防护胶套放置1#底座治具上，实际N24#机人员放置待加工产品时，未吹拭保护套 | 1 | 生产 | 唐秀志 | 徐 勤 柱 | 3:43 | 黄鹏 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927015 | CNC | 9/27N | B8-1F | Grinding | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | Grinding工作站说明书《85-MN40-ZC-00402-A》第8项定义将产品放置托盘内，不可放反，实际S14#机物料桌上放置的装有产品的托盘箭头与产品箭头相反 | 1 | 生产 | 唐秀志 | 徐 勤 柱 | 4:08 | 刘士强 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927016 | CNC | 9/27N | B8-1F | Grinding | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | Grinding工作站说明书《85-MN40-ZC-00401-A》定义把清洁干净的防护套垂直放置在底座治具上，实际T04#机人员取产品时未使用保护套 | 1 | 生产 | 唐秀志 | 徐 勤 柱 | 4:15 | 刘士强 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927017 | CNC | 9/27D | B5-1F | CNC7 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Minor | CNC7工站说明《85-MN40-ZC-00400-A》定义接触产品佩戴防护手套，实际G07#人员裸手从机台治具上拿取产品 | 1 | 生产 | 王毛毛 | 单 立 强 | 13:50 | 黄飞杨 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927018 | CNC | 9/27D | B5-1F | CNC7 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | CNC7工站说明书《85-MN40-ZC-00401-A》第5项定义用气枪将产品清洁干净，实际机台人员未清洁产品直接放入机台治具内 | 1 | 生产 | 王毛毛 | 单 立 强 | 9:20 | 招秀芝 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927019 | CNC | 9/27N | B5-1F | CNC7 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | CNC7工作站说明书《85-MN40-ZC-00400-A》第8项定义将加工完成的产品按照由远到近顺序放置托盘内，注意轻拿轻放，注意产品三伤，实际H11#机旁放置已加工的1pcs产品被夹压 | 1 | 生产 | 梁二虎 | 单 立 强 | 22:31 | 徐海刚 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927020 | CNC | 9/27N | B5-1F | CNC7 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC7工作站说明书《85-MN40-ZC-00400-A》第3项定义将治具盖板清洗干净，实际H14#机旁放置的已检验的2个盖板与产品承靠位置残留钢屑 | 1 | 生产 | 梁二虎 | 单 立 强 | 22:33 | 徐海刚 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927021 | CNC | 9/27D | C8-2F | 物料间 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | 从B6-1F发往C8-2F PVD物料箱装有产品的托盘内，2PCS产品被夹压 | 1 | 生产 | 刘余法 | 马 文 理 | 11:30 | 杨浩杰 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927022 | ASSY2 | 9/27D | A3-2F | 出料检 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | 擦拭3D面工站分解表《85-HR80-GEN-00061-A》定义产品轻拿轻放，实际人员检验产品时，产品掉落至桌面 | 1 | 生产 | 陈峰 | 焦 敬 科 | 9:54 | 赵彩彩 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927023 | ASSY2 | 9/27D | A3-2F | 自动组BG | 机台 | 已发生风险 | Critical | 1#线右工位成品抛料区，机械手往传送带放置产品时，感应器未感应到产品，产品与传送带尾端挡板发生碰撞 | 1 | 生技 | 许沂淮 | 焦 敬 科 | 16:05 | 崔红林 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927024 | ASSY2 | 9/27D | A3-2F | 自动组BG | 机台 | 已发生风险 | Critical | 1-3#点胶机右工位滑台1PCS BG未放置到位（竖向放置） | 1 | 生技 | 许沂淮 | 焦 敬 科 | 10:21 | 曹猛 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927025 | ASSY2 | 9/27D | A3-2F | 自动组BG | 机台 | 已发生风险 | Critical | 1#贴合机内抛料治具上方2PCS BG重叠 | 1 | 生技 | 许沂淮 | 焦 敬 科 | 10:32 | 曹猛 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927026 | ASSY2 | 9/27D | A3-2F | 自动组BG | 机台 | 已发生风险 | Critical | 3-3#点胶机右工位滑台旁掉落1PCS BG | 1 | 生技 | 许沂淮 | 焦 敬 科 | 15:03 | 杨正跃 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927027 | ASSY2 | 9/27D | A3-2F | 半自动Rcam | 治具 | 潜在风险 | Major | 3#正在使用的治具编码不一致，盖板编号：ZU-AAF-AG14-500387，底座编号：ZU-AAF-AG14-500394 | 1 | 生技 | 谷俊辉 | 焦 敬 科 | 10:34 | 邓宏 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927028 | ASSY2 | 9/27D | A3-2F | 半自动Rcam | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | 治具人员在传送上取治具载盘时将1PCS装有产品的治具掉落地面上 | 1 | 生技 | 谷俊辉 | 焦 敬 科 | 16:10 | 邓宏 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927029 | ASSY2 | 9/27N | A3-2F | 自动 Brace&Bracket | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | 1#机流水线上1pcs产品右I 3D面一截3cm长左右无膜，3D面裸漏在外且裸漏处大量脏污 | 1 | 生产 | 王新为 | 焦 敬 科 | 22:00 | 周恒 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927030 | ASSY2 | 9/27N | A3-2F | 清洁焊烟焊渣 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | 组Side Fire Window-贴补丁膜工作站说明书《85-MN40-ZC-00497-A》第1项定义检查SFW贴膜治具，检查治具表面是否有脏污，异物，如有需要用无尘布擦拭干净，实际人员使用的治具上方残留大量残膜/脏污 | 1 | 生产 | 王新为 | 焦 敬 科 | 22:30 | 程本虎 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927031 | ASSY2 | 9/27N | A3-2F | 自动组BG | 机台 | 已发生风险 | Critical | 3#线抛料区机械手抛料时未放置到位1pcsBG悬放在治具外 | 1 | 生技 | 许沂淮 | 焦 敬 科 | 1:27 | 闫雄飞 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927032 | ASSY2 | 9/27N | A3-2F | 自动组BG | 违反三伤标准化 | 潜在风险 | Major | 3#线装有产品的黄色泡棉托盘未错盘放置 | 1 | 生产 | 朱自洋 | 焦 敬 科 | 2:44 | 胡晓英 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927033 | ASSY2 | 9/27N | A3-2F | 半自动Rcam | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | Rcam拆夹工作站说明书《85-MN40-ZC-00518-A》定义将防护治具放置到定位孔，实际4#线生技人员拆夹时未使用防护治具框 | 1 | 生技 | 谷俊辉 | 焦 敬 科 | 3:43 | 史家运 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927034 | Surface | 9/27D | C8-2F | 清洗13 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | polish2后清洗-上治具工站说明书《83-ME40-MTL-ABC-ZC-00202》第5项定义治具一侧上满产品后，卡紧滑动限位块，并自检卡扣是否上到位，实际上挂区，装有产品的挂具内1PCS产品下U塑胶位置碰撞到铁质卡扣 | 1 | 生产 | 赵建猛 | 高 柯 | 11:00 | 肖宇航 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927035 | Surface | 9/27N | B6-1F | 机械手粗抛 | 包材 | 已发生风险 | Critical | 44#机已加工的1pcs产品因托盘中间定位柱破损导致产品斜放且悬放在中间定位柱上 | 1 | 生产 | 赵建猛 | 高 柯 | 3:13 | 龚晓庆 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927036 | Surface | 9/27N | B4-1F | 清洗9 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Minor | 清洗9上治具工站说明《85-MN40-C-00628-A》定义将白色硅胶垫放入挂具下方作业，实际人员上挂时，下方未使用硅胶垫 | 1 | 生产 | 陈德友 | 高 柯 | 1:15 | 苏本卿 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927037 | PVD | 9/27D | C8-2F | 自动组遮蔽治具 | 机台 | 潜在风险 | Critical | 1#机台内机械手夹爪未将遮蔽治具卡扣锁住，产品与治具易碰撞 | 1 | 生技 | 谢文君 | 肖 寒 冬 | 10:00 | 王小飞 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927038 | VI | 9/27D | B9-2F | 镭雕网格 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | BG镭雕网格工站说明书《85-MN40-ZC-00334-B》定义BG面朝下，依照托盘定位方式将产品准确放入定位凸台中，实际1-1#机台托盘内1PCS待加工产品未完全放入定位凸台中 | 1 | 生产 | 高峰杨 | 肖 寒 冬 | 13:26 | 李蒙蒙 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927039 | DE-PVD | 9/27D | B9-2F | DE-PVD | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | DE-PVD镭雕工站说明书《85-MN40-ZC-00356-A》定义双手垂直将产品从机台治具上拿出，实际1-2-5人员单手将产品从机台治具内拿出 | 1 | 生产 | 高峰杨 | 肖 寒 冬 | 13:10 | 肖风成 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927040 | VI | 9/27D | B9-2F | VI-擦拭 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | VI擦拭《85-MN40-ZC-00334-B》定义不可来回擦拭，实际人员使用无尘布来回擦拭产品3D面 | 1 | 生产 | 高峰杨 | 肖 寒 冬 | 13:15 | 张桂才 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927041 | DE-PVD | 9/27N | B9-2F | DE-PVD1 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | I/O镭雕工站说明《85-MN40-00351-C》定义双手垂直 将产品放入机台内治具上，实际人员单手放置产品 | 1 | 生产 | 高峰杨 | 肖 寒 冬 | 7:09 | 谈小伟 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927042 | VI | 9/27N | B9-2F | 镭雕网格后上挂 | 违反三伤标准化 | 已发生风险 | Critical | 已上挂完成的产品，1PCS产品锁扣触碰产品中板 | 1 | 生产 | 高峰杨 | 肖 寒 冬 | 6:26 | 曹红利 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927043 | VI | 9/27N | B9-2F | 自动化测阻抗 | 机台 | 已发生风险 | Critical | 2#机械手加工完产品往托盘内放置产品时，左吸嘴将产品掉落在托盘格子上并下压到中板(观察了20盘，8PCS左吸嘴将产品掉落在托盘格子上） | 1 | PAE | 阮益平 | 肖 寒 冬 | 6:47 | / | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927044 | IPQC | 9/27D | C8-2F | IPQC2 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | IPQC2检验指导书《85-QE40-ZC-00004-D》定义无尘布擦拭产品，实际人员使用手指套擦拭产品3D面 | 1 | IPQC | 赵涛 | 汪 涛 | 10:27 | 许驹 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927045 | IPQC | 9/27D | C8-2F | IPQC2 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | IPQC2检验指导书《85-QE40-ZC-00004-D》定义产品轻拿轻放，实际装有产品的托盘内1PCS产品被夹压 | 1 | IPQC | 赵涛 | 汪 涛 | 10:23 | 许驹 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927046 | IPQC | 9/27D | B4-1F | IPQC0-2 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | IPQC0-2工站说明书《85-QE40-ZC-00002-B》第3项定义使用无尘布擦拭产品，四周孔预留孔位置使用无尘布点擦，实际人员擦拭产品下U时一擦到底，未避开四周孔 | 1 | IPQC | 赵俊伟 | 汪 涛 | 14:20 | 王克娜 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927047 | ASSY1 | 9/27D | A3-3F | EMD | 机台 | 已发生风险 | Critical | 机台内机械手夹取托盘时，将托盘内3PCS产品压至报废 | 1 | 生技 | 杨雷 | 沈 利 | 11:09 | / | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927048 | ASSY1 | 9/27N | A3-3F | 点漆2（CG2） | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | PU-couting内腔二次点漆工站说明书《85-MN40-ZC-00443》定义双手将Band从定位治具内取出，实际5#机人员单手从机台治具内拿取产品 | 1 | 生产 | 张北京 | 沈 利 | 0:13 | / | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210927049 | ASSY1 | 9/27N | A3-3F | 3D贴膜 | 违反三伤标准化 | 潜在风险 | Critical | 9盘装有产品的10格托盘悬放/倾斜放在物料车上且下方一根精益管断开，导致其中2盘产品悬放精益管下方 | 1 | 生产 | 张北京 | 沈 利 | 0:43 | / | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926001 | CNC | 9/26D | B4-1F | CNC4-1 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC4-1工站作业指导书《85-MN40-ZC-00396-A》第5项定义检查刀具是否缠屑，实际I15#机台人员开机加工产品时，未将刀具上的钢屑清理干净 | 1 | 生产 | 张东旭 | 刘 喆 | 11:29 | 徐爱 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926002 | CNC | 9/26D | B4-1F | CNC6 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC6工站说明书《85-MN40-ZC-00399-A》第8项定义将产品放入托盘中，实际人员将1PCS产品放置在有钢屑的海绵上 | 1 | 生产 | 李北方 | 刘 喆 | 14:10 | 王园 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926003 | CNC | 9/26D | B4-1F | CNC4-1 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC4-1工站说明《85-MN40-ZC-00396-A》定义往治具内放产品时需使用保护套，实际H06#人员往治具内放产品时未使用保护套 | 1 | 生产 | 张东旭 | 刘 喆 | 14:20 | 王玉良 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926004 | CNC | 9/26D | B4-1F | CNC6 | 未落实改善对策 | 潜在风险 | Critical | 现场stand work班长工作表9/26白班未执行 | 1 | 生产 | 李北方 | 刘 喆 | 14:30 | 郑泽明 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926005 | CNC | 9/26D | B4-1F | CNC6 | 未落实改善对策 | 潜在风险 | Critical | 生技人员站立使用检具检测产品 | 1 | 生技 | 丁正春 | 刘 喆 | 14:40 | 赵建存 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926006 | CNC | 9/26N | B4-1F | CNC4-1 | 防护类 | 潜在风险 | Critical | 正在使用的H37 H05 H50 H44 H38 H03 H08 H45 I20#机台治具底座未垫防护垫，仍继续作业 | 1 | 生产 | 祝怡成 | 刘 喆 | 23:01 | 武清前 | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926007 | CNC | 9/26N | B4-1F | Grinding | 违反三伤标准化 | 潜在风险 | Major | K26#机物料桌上装有产品的托盘，产品箭头与托盘箭头相反 | 1 | 生产 | 祝怡成 | 刘 喆 | 23:14 | 黄福山 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926008 | CNC | 9/26D | B8-1F | CNC4-1 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC4-1工站说明《85-MN40-ZC-00396-A》定义往治具内放产品时需使用保护套，实际N13#人员往治具内放产品时未使用保护套 | 1 | 生产 | 徐曼 | 徐 勤 柱 | 12:05 | 戴帮超 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926009 | CNC | 9/26D | B8-1F | CNC6拆夹 | 上岗资质 | 潜在风险 | Minor | 1#机台人员正常作业时，人员无三伤上岗证 | 1 | 生产 | 陈光光 | 徐 勤 柱 | 16:07 | 王玲 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926010 | CNC | 9/26D | B8-1F | 干冰去毛刺 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | 毛刺4-2作业指导书《85-MN40-ZC-00611-A》第1项自检每PCS产品放置到位，实际C13#机台内1PCS待加工产品悬放到定位柱上，导致机械手夹取产品时，铁质部位碰撞到产品RT面 | 1 | 生产 | 杨甲振 | 徐 勤 柱 | 16:20 | 刘昆鹏 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926011 | CNC | 9/26N | B8-1F | Grinding | 防护类 | 潜在风险 | Major | W07#机环形喷嘴漏铁，未防护到位 | 1 | 生产 | 唐秀志 | 徐 勤 柱 | 3:00 | 孟健康 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926012 | CNC | 9/26N | B8-1F | CNC4-1 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | CNC4-1工站说明书《85-MN40-ZC-00396-A》第5项定义用气枪清洁刀具后再清洁治具，防止刀具缠屑，掉到治具上，实际N22#人员放置待加工产品时未使用气枪吹试刀具，放完待加工产品关安全门时吹试刀盘 | 1 | 生产 | 唐秀志 | 徐 勤 柱 | 3:05 | 张新桃 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926013 | CNC | 9/26N | B8-1F | CNC4-1 | 未落实改善对策 | 潜在风险 | Critical | 现场班长工作职能表9/26夜班未填写 | 1 | 生产 | 唐秀志 | 徐 勤 柱 | 3:10 | 张新桃 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926014 | CNC | 9/26D | B6-1F | CNC5 | 违反三伤标准化 | 潜在风险 | Major | L37#机台人员单手从机台内将装有产品的四格托盘取出 | 1 | 生产 | 张永河 | 时 长 流 | 14:50 | 尹彦虎 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926015 | CNC | 9/26N | B6-1F | CNC7 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC7工作站说明书《85-MN40-ZC-00400-A》第3项定义将治具盖板清洗干净，实际M25#机旁放置的已检验的盖板,残留3个钢屑 | 1 | 生产 | 梁阳阳 | 时 长 流 | 3:40 | 苏敬 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926016 | CNC | 9/26N | B6-1F | CNC7 | 未落实改善对策 | 潜在风险 | Critical | 现场班长工作职能表9/26夜班未填写 | 1 | 生产 | 梁阳阳 | 时 长 流 | 3:45 | 张广义 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926017 | CNC | 9/26N | B6-1F | CNC5 | 未落实改善对策 | 潜在风险 | Critical | 现场班长工作职能表9/26夜班未填写 | 1 | 生产 | 梁阳阳 | 时 长 流 | 3:48 | 方全 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926018 | CNC | 9/26N | C8-2F | 清洗13 | 未落实改善对策 | 潜在风险 | Critical | CNC内部三伤人员在清洗13使用无尘布来回擦拭右I 3D面 | 1 | 生产 | 罗君 | 时 长 流 | 23:56 | 王锡峰 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926019 | CNC | 9/26N | B5-1F | CNC7 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC7工作站说明书《85-MN40-ZC-00400-A》第3项定义将治具盖板清洗干净，实际H08#机旁放置的已检验的盖板,盖板与产品承靠面位置残留钢屑 | 1 | 生产 | 梁二虎 | 单 立 强 | 1:40 | 徐海刚 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926020 | CNC | 9/26N | B5-1F | CNC7 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC7工站说明书《85-MN40-ZC-00400-A》第2项定义放产品时打开内支撑，实际G09#人员将产品放入治具底座后，未打开内支撑，直接将盖板放到治具底座上 | 1 | 生产 | 梁二虎 | 单 立 强 | 1:46 | 徐海刚 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926021 | CNC | 9/26N | B5-1F | CNC6拆夹 | 机台 | 潜在风险 | Critical | 2#机4工位因治具底座感应器松动取完中板后，导致底座弹起的同时时松开产品 | 1 | 生技 | 伍小卫 | 单 立 强 | 1:51 | / | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926022 | Surface | 9/26N | C8-2F | 镭雕去刀纹 | 机台 | 潜在风险 | Major | 12#机机械手将加工完成的产品悬放在托盘格上 | 1 | 生技 | 杨飞 | 高 柯 | 21:35 | 高宝龙 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926023 | PVD | 9/26D | C8-2F | 自检5 | 记录 | 潜在风险 | Minor | 流水线日常点检表《83-MN80-MTL-ABC-00010》定义每班点检1次，实际9/25N,9/26D均未点检 | 1 | 生产 | 李文学 | 肖 寒 冬 | 11:10 | 王小飞 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926024 | PVD | 9/26D | C8-2F | 自检5 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | PVD上挂篮工站说明书《85-MN40-ZC-00212》定义单手撑产品内腔将产品I/O孔向下，产品上U挂于挂钩上，挂齿插入I/O孔内，实际现场人员上挂时未将产品插入挂齿 | 1 | 生产 | 李文学 | 肖 寒 冬 | 10:55 | 王小飞 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926025 | PVD | 9/26D | C8-2F | PVD烤炉 | 违反三伤标准化 | 已发生风险 | Critical | 物料车装有产品的挂具，挂齿与1PCS产品中板碰撞 | 1 | 生产 | 李文学 | 肖 寒 冬 | 10:20 | 王小飞 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926026 | PVD | 9/26N | C8-2F | 自检5 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | PVD产品上挂杆工作站说明书《85-MN40-ZC-00215-A》第10项定义双手垂直拿取挂杆两端先把挂杆下端放入小推车下定位销，再将挂杆上端用锁扣扣好，注意三伤，实际5#线人员单手周转装有产品的串杆到小推车上 | 1 | 生产 | 赵汝齐 | 肖 寒 冬 | 22:13 | 拒签 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926026 | PVD | 9/26N | C8-2F | 上挂篮 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | PVD上挂篮工站说明书《85-MN40-ZC-00212》第3项定义用手扳动挂齿自检是否有松动，如有松动立即使用内六角扳手拧紧，实际人员正在上挂的子蓝，下方I/O孔挂齿4个螺丝松动 | 1 | 生产 | 赵汝齐 | 肖 寒 冬 | 23:24 | 胡万鹏 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926028 | PVD | 9/26D | C8-2F | 退镀上挂 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Minor | PVD退镀上挂篮工站说明书《85-MN40-ZC-00304》定义不可佩戴厂牌作业，实际人员佩戴厂牌作业 | 1 | 生产 | 魏新犬 | 肖 寒 冬 | 15:00 | 林鲁 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926029 | PVD | 9/26D | C8-2F | 自动拆遮蔽治具 | 机台 | 已发生风险 | Critical | 1#机台内机械手夹爪往托盘内放置产品时，1PCS产品掉落至机台内 | 1 | 生技 | 谢文君 | 肖 寒 冬 | 11:30 | 刘鑫 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926030 | VI | 9/26D | B9-2F | 测阻抗 | 治具 | 潜在风险 | Major | 4#机台右工位治具定位柱有毛刺 | 1 | 生产 | 高峰杨 | 肖 寒 冬 | 16:05 | 肖风成 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926031 | DE-PVD | 9/26D | B9-2F | DE-PVD | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | DE-PVD镭雕工站说明书《85-MN40-ZC-00357-B》定义接触产品需佩戴医用手套或橡胶手套，实际人员佩戴棉布手套拿取产品 | 1 | 生产 | 高峰杨 | 肖 寒 冬 | 16:19 | 肖风成 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926032 | VI | 9/26N | B9-2F | 镭雕网格后上挂 | 违反三伤标准化 | 已发生风险 | Critical | 已上挂完成的产品，4PCS产品锁扣触碰产品内腔 | 1 | 生产 | 高峰杨 | 肖 寒 冬 | 4:55 | 杨艳龙 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926033 | ASSY2 | 9/26D | B5-1F | B5巡检 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | CNC6工站说明书《85-QE40-ZC-JIAN-00154-A》定义轻拿轻放，实际物料车上装有产品的托盘内1PSC产品悬放，导致夹压 | 1 | IPQC | 赵俊伟 | 汪 涛 | 15:00 | 屈君立 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926034 | ASSY2 | 9/26N | C8-2F | IPQC3 | 违反三伤标准化 | 潜在风险 | Major | 物料架上装有产品的泡棉托盘未错盘放置 | 1 | IPQC | 尹静静 | 汪 涛 | 21:46 | 陈彦旭 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926035 | ASSY2 | 9/26N | C8-2F | IPQC2 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | IPQC2投料工站说明书《85-QE40-ZC-00004-D》第2项定义作业时轻拿轻放避免碰伤产品，实际2#线投料工位人员将1PCS产品掉落至线头平台上 | 1 | IPQC | 赵涛 | 汪 涛 | 22:25 | 曹海礼 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926036 | ASSY2 | 9/26N | C8-2F | IPQC3 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | IPQC3作业指导书《85-QE40-ZC-00125-D》第4项定义擦拭产品单方向擦拭，不可擦拭四周孔，实际人员擦拭产品左I 3D面时，竖向擦拭一擦到底，未避开四周孔 | 1 | IPQC | 尹静静 | 汪 涛 | 23:10 | 邓爱萍 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926037 | ASSY2 | 9/26D | A3-3F | EMD | 机台 | 已发生风险 | Critical | 机械手往质疑品放置区托盘内放置产品时，1PCS产品悬放在托盘格上方导致产品夹压 | 1 | 生技 | 杨雷 | 沈 利 | 13:03 | 李智深 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926038 | ASSY2 | 9/26D | A3-2F | 自动组BG | 机台 | 已发生风险 | Critical | 1#机台右贴合机内抛料治具上2PCS BG重叠放置 | 1 | 生技 | 许沂淮 | 焦 敬 科 | 10:06 | 曹猛 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926039 | ASSY2 | 9/26D | A3-2F | 半自动Rcam | 治具 | 潜在风险 | Major | 4#现场正在使用的治具ZU-AAF-AG14-500591底座螺丝松动 | 1 | 生技 | 谷俊辉 | 焦 敬 科 | 9:48 | 邓宏 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926040 | ASSY2 | 9/26D | A3-2F | Housing贴膜 | 机台 | 已发生风险 | Critical | 机台内机械手往托盘内放置产品时，1PCS产品悬放，导致夹压 | 1 | 生技 | 许沂淮 | 焦 敬 科 | 10:56 | 崔红林 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926041 | ASSY2 | 9/26D | A3-2F | 治具室 | 违反三伤标准化 | 潜在风险 | Major | 生技人员裸手拿产品 | 1 | 生技 | 谷俊辉 | 焦 敬 科 | 12:49 | 慧珍 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926042 | ASSY2 | 9/26D | A3-2F | 自动组BG | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | BG工站-BG上料工站说明书《85-MN40-ZC-00417-B》定义检查托盘内BG RCAM孔方向是否一致，实际人员上料前未自检，产品方向放反，导致机械手拿取BG时，BG掉落至地面 | 1 | 生产 | 贾志华 | 焦 敬 科 | 13:48 | 周建东 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926043 | ASSY2 | 9/26N | A3-2F | 自动组BG | 机台 | 已发生风险 | Critical | 1#线BG上料口，1PCS BG悬放在托盘定位柱上，机械手夹取产品时，将BG下压变形 | 1 | 生产 | 朱自洋 | 焦 敬 科 | 22:05 | 张先锋 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926044 | ASSY2 | 9/26N | A3-2F | 自动组BG | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | 1#线BG上料口，托盘内2PCS产品Rcam孔方向不一致，导致机械手夹取产品往点胶机放置时，将产品掉落地面（SOP更新中） | 1 | 生产 | 朱自洋 | 焦 敬 科 | 22:10 | 张先锋 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926045 | ASSY2 | 9/26N | A3-2F | 自动组BG | 机台 | 已发生风险 | Critical | 3#线机械手往左工位1#穴点胶机放置产品时，将产品悬放在侧推块上，导致点胶机将产品按压变形 | 1 | 生技 | 许沂淮 | 焦 敬 科 | 22:30 | 闫雄飞 | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926046 | ASSY2 | 9/26N | A3-2F | 自动组BG | 机台 | 已发生风险 | Critical | 3#线机械手夹取空托盘时将下1盘装有产品的托盘带起，导致1PCS产品悬放在托盘横格上，机械手仍在作业，错位悬放在二次周转平台上，未放置到位，机械手下压BG变形 | 1 | 生技 | 许沂淮 | 焦 敬 科 | 2:10 | 闫雄飞 | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926047 | ASSY2 | 9/26N | A3-2F | 自动喷涂 | 机台 | 已发生风险 | Critical | 2#线机械手夹取空托盘时带起下一盘装有产品的托盘，导致3PCS产品悬放托盘横格上且空托盘与产品碰撞 | 1 | 生技 | 许沂淮 | 焦 敬 科 | 2:33 | 付德超 | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926048 | ASSY2 | 9/26N | A3-2F | 自动组BG | 机台 | 已发生风险 | Critical | 1#线机械手往点胶机上放置BG时未放置到位，导致1PCSBG掉落地面 | 1 | 生技 | 许沂淮 | 焦 敬 科 | 2:50 | 闫雄飞 | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926049 | ASSY2 | 9/26N | A3-2F | 自动组BG | 机台 | 已发生风险 | Critical | 1#线机械手往点胶机上放置BG时未放置到位，导致1PCSBG掉落机台治具底座旁 | 1 | 生技 | 许沂淮 | 焦 敬 科 | 4:24 | 深海滨 | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926050 | ASSY2 | 9/26N | A3-2F | 半自动Rcam | 治具 | 潜在风险 | Major | 1#线正在使用的治具底座和上方压头型号不一致，治具底座编号：ZU-AAF-AG14-500110，治具上方压头编号：ZU-AAF-AG14-500111 | 1 | 生技 | 谷俊辉 | 焦 敬 科 | 3:00 | 张雷 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926051 | ASSY2 | 9/26N | A3-3F | Trim小件 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | Weld Piece trim-贴内膜（DB）工站说明书《85-MN40-ZC-00457-A》第10项定义自检有无三伤，保护膜是否平整，无错位现象，再放入物料托盘内（胶塞朝下）放料顺序由远至近，实际人员放置小料摆盘时，一直未按照由远至近的顺序摆放 | 1 | 生产 | 薛景珊 | 焦 敬 科 | 1:05 | 朱全敏 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926052 | ASSY2 | 9/26N | A3-2F | 自动Snap | 违反三伤标准化 | 已发生风险 | Critical | 2#机台内上料工位吸取产品时因油墨区大圆盘膜偏机械手未一次性将产品吸起，导致将1PCS产品吸起又掉落在治具平台上 | 1 | 生产 | 王新为 | 焦 敬 科 | 3:34 | 李付娟 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926053 | ASSY2 | 9/26D | C6-2F | Housing贴膜 | 机台 | 已发生风险 | Critical | 机械手夹取产品时，2PCS产品悬放在机台边缘 | 1 | 生技 | 曹军 | 刘 金 | 10:10 | 刘孝检 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926054 | ASSY2 | 9/26D | C6-2F | 自动组BG | 机台 | 已发生风险 | Critical | BG上料口机械手将空托盘夹走后，下方托盘内2PCS产品未放置到位，机械手继续下压，导致1PCSBG被压变形 | 1 | 生技 | 曹军 | 刘 金 | 13:30 | 盛伟 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926055 | ASSY2 | 9/26D | C6-2F | 半自动Rcam | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | 预组Rcam工站说明书《85-MN40-ZC-00542-B》第2项定义将防护中框放置在治具底座上，实际2#线拆夹区，人员往治具上放产品时，未使用防护中框 | 1 | 生产 | 周才华 | 刘 金 | 10:15 | 李莉川 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926056 | ASSY2 | 9/26D | C6-2F | Brace清洁焊烟焊渣 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | 除焊烟焊渣工站说明《85-MN40-ZC-00404-B》第4项定义双手拿取产品，垂直放到防护治具内，实际人员单手将产品放入防护治具 | 1 | 生产 | 夏得胜 | 刘 金 | 16:05 | 谢祥 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926057 | ASSY2 | 9/26N | C6-2F | 半自动Rcam | 记录 | 潜在风险 | Minor | 1#线正在使用的侧焊机台治具9/26夜班未点检保养 | 1 | 生技 | 孙效东 | 刘 金 | 2:18 | 王炼 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210926055 | ASSY2 | 9/26N | C6-2F | 半自动Rcam | 违反三伤标准化 | 潜在风险 | Major | 人员一只手在物料架上摆放托盘，另一只手用手臂托着8盘装有产品的托盘 | 1 | 生产 | 陈敏 | 刘 金 | 4:01 | 皋磊 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925001 | CNC | 9/25D | B4-1F | Grinding | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | Grinding工作站说明书《85-MN40-ZC-00401-A》第6项定义将清洁干净的防护套放在治具上，实际M18#机台人员从治具上取产品，未使用防护套 | 1 | 生产 | 张东旭 | 刘 喆 | 10:35 | 方载科 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925002 | CNC | 9/25D | B4-1F | CNC4-1 | 防护类 | 潜在风险 | Critical | H38#机台正常生产时，机台内治具底座无硅胶垫做防护 | 1 | 生产 | 张东旭 | 刘 喆 | 10:50 | 徐爱 | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925003 | CNC | 9/25D | B4-1F | CNC4-1 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC4-1工站说明《85-MN40-ZC-00396-A》定义往治具内放产品时需使用保护套，实际H35#人员往治具内放产品时未使用保护套 | 1 | 生产 | 张东旭 | 刘 喆 | 13:40 | 欧有军 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925004 | CNC | 9/25N | B4-1F | CNC5 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | CNC5工作站说明《85-MN-ZC-00398-A》第8项定义放产品，BG面朝下放置托盘中，注意产品箭头与托盘箭头方向一致，实际物料车上装有产品的托盘，产品箭头与托盘箭头相反 | 1 | 生产 | 强春辉 | 刘 喆 | 21:53 | 白现锋 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925005 | CNC | 9/25N | B4-1F | CNC5 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC5工作站说明书《85-MN40-ZC-00398-A》第4项定义用气枪用气枪吹洁刀具及残屑，目视刀具无缠屑等异物，实际E13#机人员未清洁刀盘残屑，直接放入待加工产品启动机台 | 1 | 生产 | 强春辉 | 刘 喆 | 21:55 | 白现锋 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925006 | CNC | 9/25N | B4-1F | CNC6 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | CNC6工作站说明书《85-MN40-ZC-00399-A》第4项定义用气枪用气枪吹洁刀具及残屑，目视刀具无缠屑等异物，实际G27#,G28#机人员未清洁刀盘残屑，直接放入待加工产品启动机台 | 1 | 生产 | 强春辉 | 刘 喆 | 22:05 | 刘鹏飞 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925007 | CNC | 9/25N | B4-1F | CNC6 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | CNC6工作站说明书《85-MN40-ZC-00399-A》定义放产品：将加工完成的产品放入已加工放置区，实际G27#机旁物料车上放置装有产品的托盘待加工和已加工产品同盘放置 | 1 | 生产 | 强春辉 | 刘 喆 | 22:07 | 刘鹏飞 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925008 | CNC | 9/25N | B4-1F | CNC4-1 | 防护类 | 潜在风险 | Major | 正在使用的机台H03，H48，H50，H38，治具底座未垫防护垫，人员仍继续作业 | 1 | 生产 | 祝怡成 | 刘 喆 | 22:59 | 陈永可 | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925009 | CNC | 9/25N | B4-1F | CNC4-1 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC4-1工站说明《85-MN40-ZC-00396-A》定义往治具内放产品时需使用防护胶套，实际人员从治具上拿取已加工产品时未使用防护胶套 | 1 | 生产 | 祝怡成 | 刘 喆 | 22:26 | 陈永可 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925010 | CNC | 9/25N | B4-1F | CNC4-1 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | G28#机人员单手端装有已加工产品的托盘，导致1PCS产品滑落，斜放/悬放在定位柱上，产品3D面触碰托盘 | 1 | 生产 | 祝怡成 | 刘 喆 | 22:35 | 陈永可 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925011 | CNC | 9/25D | B6-1F | CNC5 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | CNC5工站说明书《85-MN40-ZC-00398》第6项定义将以加工完成的产品及料盘双手从作业平台取出，实际人员单手从机台内取出料盘 | 1 | 生产 | 张永河 | 时 长 流 | 10:00 | 尹彦虎 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925012 | CNC | 9/25N | B6-1F | CNC7 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | CNC7夹工作站说明书《85-MN40-ZC-00401-A》定义轻拿轻放，实际A01#机已加工放置区物料桌上最下面一层1PCS产品被夹压 | 1 | 生产 | 梁阳阳 | 时 长 流 | 1:55 | 苏敬 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925013 | CNC | 9/25N | B6-1F | CNC7 | 防护类 | 潜在风险 | Major | M15#机正在生产的机台内治具下方缺少硅胶防护垫，人员仍继续作业 | 1 | 生产 | 梁阳阳 | 时 长 流 | 1:59 | 苏敬 | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925014 | CNC | 9/25N | B5-1F | CNC7 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC7工作站说明书《85-MN40-ZC-00400-A》第3项定义将治具盖板清洗干净，实际G10#机旁放置的已检验的盖板,盖板与产品承靠面位置残留钢屑 | 1 | 生产 | 梁二虎 | 单 立 强 | 22:10 | 徐海刚 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925015 | CNC | 9/25N | B5-1F | CNC7 | 防护类 | 潜在风险 | Major | G10#机右I 3D面位置拉丁保护套缺失 | 1 | 生产 | 梁二虎 | 单 立 强 | 22:14 | 徐海刚 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925016 | CNC | 9/25N | B5-1F | CNC6拆夹 | 违反三伤标准化 | 潜在风险 | Minor | 人员拆夹作业时厂牌悬挂胸前作业 | 1 | 生产 | 刘志波 | 单 立 强 | 23:18 | 单云波 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925017 | CNC | 9/25N | B5-1F | CNC6拆夹 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | 手动拆内支撑板治具工作站说明说《85-MN40-ZC-00489-A》第6项定义垂直向上取出中板已拆卸OK的产品轻拿轻放，不可滑落，实际3#3号工位人员从治具底座上取产品时，将产品掉落在治具底座下 | 1 | 生产 | 刘志波 | 单 立 强 | 23:20 | 单云波 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925018 | Surface | 9/25D | B4-1F | 清洗9 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | 清洗9上治具《85-MN40-ZC-00628-A》定义作业时轻拿轻放，实际人员往挂具上放产品时，产品3D面与挂具碰撞 | 1 | 生产 | 陈德友 | 高 柯 | 13:40 | 陈德友 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925019 | Surface | 9/25D | B4-1F | 清洗9 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | 清洗9上治具《85-MN40-ZC-00628-A》定义作业时轻拿轻放，实际龙门口母篮车内装有产品的挂具内1PCS产品未挂到位 | 1 | 生产 | 陈德友 | 高 柯 | 13:48 | 陈德友 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925020 | Surface | 9/25D | B4-1F | 宇环粗抛 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | 宇环抛光底座治具点检记录表《85-MN80-MTL-ABC-00408》第5项定义使用标准块检验承靠面是否磨损，磨损需更换，（标准块可放入底座视为NG，标准块无法放入视为OK），实际现场无标准块，无法测量 | 1 | 生技 | 杨飞 | 高 柯 | 13:20 | / | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925021 | Surface | 9/25N | B6-1F | 机械手粗抛 | 违反三伤标准化 | 已发生风险 | Critical | 83#机因托盘定位柱破损机械手往托盘内放置产品时，将产品斜放且悬放在托盘上 | 1 | 生产 | 赵建猛 | 高 柯 | 1:51 | 龚晓庆 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925022 | PVD | 9/25D | C8-2F | 自动组遮蔽治具 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | PVD上挂篮工站说明《85-MN40-ZC-00212-A》定义滑动挡杆，将档杆卡入卡扣内自检挂具是否卡扣到位，实际物料架上装有产品的子蓝一侧卡扣未锁 | 1 | 生产 | 李文学 | 肖 寒 冬 | 13:30 | 刘海斌 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925023 | PVD | 9/25D | C8-2F | 手动拆遮蔽治具 | 机台 | 已发生风险 | Critical | 4#机台内机械手从串杆上夹取产品时，将下方产品带起4CM左右，掉落到串杆上 | 1 | 生技 | 谢文君 | 肖 寒 冬 | 16:00 | 刘鑫 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925024 | VI | 9/25D | B9-2F | 镭雕网格 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | 镭雕网格清洗上治具工站说明书《85-MN40-ZC-00747-A》定义产品需轻拿轻放，实际人员周转装有产品的托盘时，将下方托盘带起，导致托盘内3PCS产品弹起掉落至托盘内 | 1 | 生产 | 高峰杨 | 肖 寒 冬 | 13:21 | 肖风成 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925025 | VI | 9/25D | B9-2F | 镭雕网格后上挂 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | 镭雕网格清洗上治具《85-MN40-ZC-00747-A》定义上挂时需使用保护套，实际人员往挂具内放产品时未使用保护套 | 1 | 生产 | 高峰杨 | 肖 寒 冬 | 16:01 | 肖风成 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925025 | VI | 9/25D | B9-2F | 镭雕网格后下挂 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | 镭雕网格清洗下治具《85-MN40-ZC-00750-A》定义下挂时需使用保护套，实际人员下挂时未使用保护套 | 1 | 生产 | 高峰杨 | 肖 寒 冬 | 15:55 | 肖风成 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925025 | VI | 9/25D | B9-2F | VI擦拭 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | VI擦拭《85-MN40-ZC-00334-B》定义采用一擦到底，不可来回擦拭，实际人员检验产品时来回擦拭产品四周孔 | 1 | 生产 | 高峰杨 | 肖 寒 冬 | 16:10 | 肖风成 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925028 | DE-PVD | 9/25N | B9-2F | DE-PVD | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | DE-PVD镭雕I/O工站说明书《85-MN40-000351-C》定义双手拿取产品对角两侧，将产品垂直放置到上料位治具上，放置产品需双手轻按，以确保产品放置到位，实际3-1-1#机人员单手捏产品单边3D面往治具底座内放置产品 | 1 | 生产 | 高峰杨 | 肖 寒 冬 | 6:17 | 谈小伟 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925029 | VI | 9/25N | B9-2F | 镭雕网格后上挂 | 违反三伤标准化 | 已发生风险 | Critical | 已上挂完成的产品，1PCS产品锁扣触碰产品内腔 | 1 | 生产 | 高峰杨 | 肖 寒 冬 | 6:50 | 曹红利 | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925030 | VI | 9/25N | B9-2F | 镭雕网格 | 机台 | 潜在风险 | Critical | 8#机已加工完成的4PCS产品悬放在托盘定位柱上 | 1 | 生技 | 杨雷 | 肖 寒 冬 | 6:20 | 张文利 | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925031 | IPQC | 9/25D | C8-2F | IPQC3 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | IPQC3工站说明《85-QE40-ZC-00125-D》定义产品轻拿轻放，实际1PCS产品卡入流水线缝隙 | 1 | IPQC | 尹静静 | 汪 涛 | 13:50 | 吉祥 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925032 | IPQC | 9/25D | B9-2F | IPQC4 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | IPQC4工站说明《85-QE40-ZC-00005-C》定义无尘布蘸酒精单方向擦拭产品，实际人员使用手指套擦拭产品 | 1 | IPQC | 于飞飞 | 汪 涛 | 13:37 | 孟军伟 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925033 | IPQC | 9/25D | B6-1F | B6巡检 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | 宇环精抛擦拭工站说明《85-QE40-ZC-00142-B》第3项定义单方向擦拭产品，四周孔位置使用无尘布点擦，实际人员擦拭产品3D面下U时，未避开I/O孔，一擦到底 | 1 | IPQC | 赵俊伟 | 汪 涛 | 10:20 | 宋现清 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925034 | IPQC | 9/25D | B4-1F | B4巡检 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | CNC6检具检验作业指导书《85-QE40-ZC-JIAN-00106》定义作业时手势轻拿轻放，实际人员测试6夹后产品时，来回晃动检具 | 1 | IPQC | 赵俊伟 | 汪 涛 | 14:06 | 查振锋 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925035 | IPQC | 9/25D | B4-1F | B4巡检 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | 无尘布擦拭作业指导书《85-QE40-ZC-00142》定义使用无尘布棱边朝向手心，实际人员使用无尘布棱边擦拭精抛后产品 | 1 | IPQC | 赵俊伟 | 汪 涛 | 14:00 | 查振锋 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925036 | IPQC | 9/25N | B4-1F | IPQC0-2 | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | IPQC2检验作业指导书《85-QE40-ZC-00002-B》第1项定义一次单手只可拿1片产品，轻拿轻放手套脏了立即更换，实际人员放置产品时动作粗鲁，摔产品 | 1 | IPQC | 赵俊伟 | 汪 涛 | 6:40 | 王海红 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925037 | ASSY1 | 9/25D | C8-3F | 点漆2 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | PU-couting内腔二次点漆工站说明书《85-MN40-ZC-00443》定义双手将Band从定位治具内取出，实际3#机台生技人员单手从治具内拿取产品 | 1 | 生技 | 刘东良 | 刘 贺 涛 | 13:50 | 何文海 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925038 | ASSY1 | 9/25D | C8-3F | 3D贴膜 | 防护类 | 潜在风险 | Critical | 2#机台正常生产时，机械手夹爪三伤防护破损 | 1 | 生技 | 刘东良 | 刘 贺 涛 | 14:00 | 张文利 | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925039 | ASSY1 | 9/25D | C8-3F | CO2除溢漆 | 执行违反SOP | 潜在风险 | Minor | PU-coatingCO2除内腔溢漆工站说明书《85-MN40-ZC-00451》定义物料做好标识区分，实际现场物料桌装有产品的托盘无状态标识 | 1 | 生产 | 焦仁峰 | 刘 贺 涛 | 14:25 | 王业钊 | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925040 | ASSY1 | 9/25D | A3-3F | EMD | 机台 | 已发生风险 | Critical | 1PCS产品掉落至机台内治具旁 | 1 | 生技 | 杨雷 | 沈 利 | 14:04 | 杨雷 | 待追踪 | Open
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925041 | ASSY1 | 9/25N | A3-3F | 点漆3（CG3） | 执行违反SOP | 潜在风险 | Major | Pu coating side fire window 区域点漆工作站说明书《85-MN40-ZC-00449-C》第10项定义将检验OK的Band放到静置篮内-2放料顺序从远到近，实际 7#机人员未按照由远到近放置，跨越产品作业 | 1 | 生产 | 张北京 | 沈 利 | 23:50 | 周帅 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925042 | ASSY1 | 9/25N | A3-3F | 点漆1（CG1） | 未落实改善对策 | 潜在风险 | Critical | 人员从机台治具底座上取产品时，手扣SP中板拿取 | 1 | 生技 | 杨雷 | 沈 利 | 4:50 | 刘嘉航 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925043 | ASSY2 | 9/25D | C6-2F | 自动Snap | 机台 | 已发生风险 | Critical | 1#机台内机械手往治具上放置产品时，1PCS产品掉落至地面 | 1 | 生技 | 孙效东 | 刘 金 | 11:30 | 许永会 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925044 | ASSY2 | 9/25D | C6-2F | 自动喷涂 | 机台 | 已发生风险 | Critical | 1#机台内已加工放置区托盘内已有产品，机械手仍继续放置产品，导致4个托盘格内2PCS产品重叠 | 1 | 生技 | 曹军 | 刘 金 | 11:00 | 张洋洋 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925045 | ASSY2 | 9/25D | C6-2F | 自动组BG | 机台 | 已发生风险 | Critical | 1-3#点胶机左工位治具上2PCS BG重叠，且BG掉落至地面 | 1 | 生技 | 曹军 | 刘 金 | 15:15 | 杨霄飞 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925046 | ASSY2 | 9/25N | C6-2F | 检测Rcam气密 | 记录 | 潜在风险 | Minor | 正在使用的机台气密机台清洁记录表《85-QE80-GEN-00273-E》定义每1H/1次清洁并记录，实际9/14夜班2:00-4:00未清洁保养记录 | 1 | 生产 | 陈敏 | 刘 金 | 4:15 | 皋磊 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925047 | ASSY2 | 9/25D | A3-2F | 自动组BG | 执行违反SOP | 已发生风险 | Critical | 2-1点胶机右工位1PCS BG膜翘导致掉落至地面 | 1 | 生产 | 贾志华 | 焦 敬 科 | 10:26 | 索壮 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925048 | ASSY2 | 9/25D | A3-2F | 半自动镭雕2D | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | 镭雕2D码工作站说明书《85-MN40-ZC-00530-A》定义检查大圆盘膜是否遮挡镭雕区域，实际1#机台内托盘内1PCS产品无圆盘膜 | 1 | 生产 | 陈峰 | 焦 敬 科 | 15:45 | 孟玲 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925049 | ASSY2 | 9/25D | A3-2F | 半自动镭雕2D | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | 2#机台旁物料桌已加工区域装有产品的托盘内1PCS产品内腔上留有一颗铁质螺丝 | 1 | 生产 | 陈峰 | 焦 敬 科 | 11:05 | 孟玲 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925050 | ASSY2 | 9/25N | A3-2F | 出料检 | 未落实改善对策 | 潜在风险 | Critical | 人员擦拭产品右I 3D面时，竖向擦拭，未避开四周孔擦拭 | 1 | 生产 | 王新为 | 焦 敬 科 | 21:50 | 拒签 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925051 | ASSY2 | 9/25N | A3-2F | SFW | 机台 | 潜在风险 | Major | 2#机上料口托盘夹持气缸定位块少螺丝 | 1 | 生技 | 许沂淮 | 焦 敬 科 | 22:30 | 闫雄飞 | 已改善 | Close
Zurich | Internal | DDS | DDS | DDS20210925052 | ASSY2 | 9/25N | A3-2F | 自动组BG | 执行违反SOP | 潜在风险 | Critical | 2#线生技人员从治具内取产品时未使用防护中框 | 1 | 生技 | 谷俊辉 | 焦 敬 科 | 1:30 | 闫雄飞 | 已改善 | Close

## e-Audit Schedule Plan Chart (hidden)
在此工作表中创建项目日程安排。 在单元格 B1 中输入此项目的标题。 有关如何使用此工作表（包括屏幕阅读器的说明）以及此工作簿作者的信息包含在“关于”工作表中。 继续向下浏览 A 列，获取进一步指示。 |  | 项目名称: e-Audit 稽核系统 |  |  |  |  | Overall Deployment Status 整体部署状态 |  | 0%
在单元格 B2 中输入公司名称。 |  | Project Leader:Shuxiu Zhou
在单元格 B3 中输入项目主管的姓名。在单元格 E3 中输入项目开始日期。项目开始：标签位于单元格 C3 中。 |  |  |  | Now is | 2021-10-19
单元格 E4 中的显示周数表示单元格 I4 中项目日程安排内显示的起始周数。项目开始日期视为第 1 周。要更改显示周数，只需单元格 E4 中输入新的周数。 从单元格 E4 的显示周数开始，每周的开始日期从单元格 I4 开始并且说自动计算得出的。在该视图中，从单元格 I4 到单元格 BF4 共有 8 周的时间。 请勿修改这些单元格。 显示周数：标签位于单元格 C4 中。 |  |  | 显示周数： |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29 | [6 empty] | 2021-12-06 | [6 empty] | 2021-12-13 | [6 empty] | 2021-12-20 | [6 empty] | 2021-12-27 | [6 empty] | 2022-01-03 | [6 empty] | 2022-01-10 | [6 empty] | 2022-01-17 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14
单元格 I5 到 BL5 包含每个日期单元格上方单元格块中表示的星期的日期数字并且是自动计算得出的。 请勿修改这些单元格。 今天的日期带有红色（十六进制 #AD3815）轮廓（从第 5 行中显示今天日期的列及至项目日程安排结尾的该列）。 | time axis 2021-10-18 to 2022-02-20
此行包含其后面的项目日程安排的标题。 从 B6 浏览到 BL6 以获取内容。该标题上方日期一周中每一天的首字母，从单元格 I6 开始，直到单元格 BL6。 所有项目日程表图表都是根据输入的开始和结束日期使用条件格式自动生成的。 从单元格 I7 开始的列 I 之后，请勿修改列内单元格中的内容。 | # | 任务 | 责任人 | 当前进度 | 开始日期 | 结束日期 | 工期 | 状态 | 备注 | time axis 2021-10-18 to 2022-02-20
单元格 B8 包含第 1 阶段示例标题。 在单元格 B8 中输入新标题。 如果适用于你的项目，请在单元格 C8 中输入名称以指定阶段。 如果适用于你的项目，请在单元格 D8 中输入整个阶段的进度。 如果适用于你的项目，请在单元格 E8 和 F8 中输入整个阶段的开始和结束日期。 甘特图将根据输入的进度自动填充适当的日期和着色。 要仅从任务中删除阶段和工作，只需删除此行即可。 | 1 | 阶段 1 ：Summarize company all audit in system to have overall performance status | 姓名 | 42.86% | 2021-08-29 | 2021-10-22 | 55 | On Track | 进行中的项目
单元格 B9 包含示例任务“任务 1”。 在单元格 B9 中输入新的任务名称。 在单元格 C9 中输入任务负责人。 在单元格 D9 中输入任务进度。进度条出现在单元格中，并根据单元格中的数字进行着色。例如，50% 的进度将着色一半的单元格。 在单元格 E9 中输入任务开始日期。 在单元格 F9 中输入任务结束日期。 从单元格 I9 到 BL9 的块中显示输入日期的已着色状态栏。 | 1.1 | 区分稽核领域中已导入系统和未导入系统的作业模式 | 周蜀秀 | 100% | 2021-08-29 | 2021-09-02 | 4 | Closed | 进行中的项目
第 10 行到第 13 行重复第 9 行的模式。 请对此工作表中的所有任务行重复单元格 A9 中的指令。覆盖任何示例数据。 另一个阶段的示例从单元格 A14 开始。 继续在单元格 A10 到 A13 中输入任务或转到单元格 A14 了解详细信息。 | 1.2 | Wuxi Meta所有稽核领域数据源模板设计 | 周蜀秀 | 100% | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 4 | Closed | 进行中的项目
| 1.3 | 后台大数据库的图表信息设计 | 周蜀秀 | 100% | 2021-09-07 | 2021-09-11 | 5 | Closed | 进行中的项目
| 1.4 | 召集各家稽核窗口展开说明会 | 周蜀秀 | 0% | 2021-09-11 | 2021-09-14 | 3 | No Started | 进行中的项目
| 1.5 | 提交FOF团队建立报表后台自动生成数据库 | 张聪/韦清元 | 0% | 2021-09-14 | 2021-10-14 | 31 | No Started | 进行中的项目
| 1.6 | 用户验证测试 | 稽核窗口 | 0% | 2021-10-14 | 2021-10-18 | 4 | No Started | 进行中的项目
| 1.7 | 正式上线使用 | 张聪/韦清元 | 0% | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4 | No Started | 进行中的项目
右侧的单元格包含第 2 阶段示例标题。 可随时在 B 列中创建新阶段。此项目日程安排不需要阶段。要删除阶段，只需删除该行即可。 要在此行中创建新的阶段块，请在右侧的单元格中输入新的标题。 要继续向上述阶段添加任务，请在此行上方输入一个新行，并按照单元格 A9 的指令填写任务数据。 根据单元格 A8 的指令更新右侧单元格中的阶段详细信息。 继续向下浏览 A 列单元格，了解更多信息。 如果尚未在此工作表中添加任何新行，将在单元格 B20 和 B26 中找到已创建的 2 个其他示例阶段块。否则，请浏览 A 列单元格以查找其他块。 在需要时重复单元格 A8 和 A9 的说明进行操作。 | 2 | 阶段 2 ：Set up Gemba Walk e-Audit System |  | 20% | 2021-10-19 | 2021-11-13 | 26
| 2.1 | 业务需求单的提供及后台参数的配置 |  | 100% | 2021-10-19 | 2021-10-24 | 5
| 2.2 |  |  | 0% | 2021-10-24 | 2021-10-29 | 5
| 2.3 |  |  | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-03 | 5
| 2.4 |  |  | 0% | 2021-11-03 | 2021-11-08 | 5
| 2.5 |  |  | 0% | 2021-11-08 | 2021-11-13 | 5
示例阶段标题块 | 3 | 阶段 2 ：Set up DDS e-Audit System |  | 20% | 2021-11-13 | 2021-12-13 | 31
| 3.1 | 业务需求单的提供及后台参数的配置 |  | 100% | 2021-11-13 | 2021-11-19 | 6
| 3.2 |  |  | 0% | 2021-11-19 | 2021-11-25 | 6
| 3.3 |  |  | 0% | 2021-11-25 | 2021-12-01 | 6
| 3.4 |  |  | 0% | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 6
| 3.5 |  |  | 0% | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 6
示例阶段标题块 | 4 | 阶段 4：Set up MFG e-Audit System |  | 20% | 2021-12-13 | 2021-12-23 | 11
| 4.1 | 业务需求单的提供及后台参数的配置 |  | 100% | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2
| 4.2 |  |  | 0% | 2021-12-15 | 2021-12-17 | 2
| 4.3 |  |  | 0% | 2021-12-17 | 2021-12-19 | 2
| 4.4 |  |  | 0% | 2021-12-19 | 2021-12-21 | 2
| 4.5 |  |  | 0% | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 2
这是一个空行
此行标记项目日程安排的结尾。请勿在此行中输入任何内容。 在此行上方插入新行，以继续构建项目日程安排。 |  | 在此行上方插入新行